附件2

申报编号：

安徽省科普产品研发与科普创作

示范团队申报书

团 队 名 称：    黄山学院科普创作示范团队

填 表 日 期：       二○一四年八月

| 五、实施步骤和进度计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目起止时间：2014年9 月 1日起至 2016年 12 月 310日止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施阶段 |  | 经费 （万元） |  |  | 目标内容 |  |  | 考核指标 |  |
| 启动阶段2014.9-12 |  | 5 |  |  | 组建编写团队，完成计划、编写提纲 |  |  | 全部编写提纲 |  |
| 2015.1-12 |  | 15 |  |  | 完成3本书的编写和其余书素材的收集 |  |  | 出版3本书 |  |
| 2016.1-9 |  | 20 |  |  | 完成4本书的编写和其余书素材的收集 |  |  | 出版4本书 |  |
| 2016.10-12 |  | 15 |  |  | 完成3本书的编写和总结报告 |  |  | 出版3本书 |  |
| 合计 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、团队成员情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 |  | 年龄 | 职称 |  | 工作单位 | 在团队中承担的主要工作 |  | 联系方式 |
|  | 唐鑫生 |  | 50 | 教授 |  | 科研处 | 团队负责人、黄山生态资源编写 |  | 13955996602 |
|  | 黄松 |  | 47 | 教授 |  | 生环学院 | 黄山蛇类图谱编写 |  | 13905591770 |
|  | 吴兆民 |  | 53 | 副教授 |  | 科研处 | 徽州历史科技名人编写 |  | 13855901928 |
|  | 马勇虎 |  | 51 | 教授 |  | 文学院 | 徽州村落文化编写 |  | 13965522634 |
|  | 冯剑辉 |  | 42 | 副教授 |  | 社科部 | 徽商文化普及材料编写 |  | 13965533709 |
|  | 余向洋 |  | 43 | 副教授 |  | 旅游学院 | 黄山地质旅游资源编写 |  | 13855955013 |
|  | 程静静 |  | 29 | 副教授 |  | 旅游学院 | 黄山乡村旅游资源编写 |  | 13865596859 |